|  |
| --- |
| 花蓮縣議會第19屆第6次定期大會花蓮縣政府自110年4月1日起至110年8月31日止工作報告表 |

| 類別 | 工作項目 | 實施情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建設 | **壹、道路橋樑改善工程**一、全縣道路橋梁及交通設施等興建，改善及維護工程 | 一、縣193線5K+908~6K+068外環道新闢工程第一期（軍方範圍），預算金額1,000萬元，於110年5月4日決標，工期150天。二、110年度花蓮縣橋梁基本資料建置及檢測評估，預算金額362萬元，於110年1月15日決標，工期至111年12月31日。三、縣道193線中山橋伸縮縫改善工程，預算金額400萬元，於110年3月10日決標，工期120天。四、110年度縣轄道路設施（標誌、標線）整修工程（開口契約），預算金額400萬元，於110年4月19日決標，工期至12月31日。五、110年度橋梁修復工程（開口契約），預算金額900萬元，於110年4月21日決標，工期210天。六、縣道193線46.5K橋梁新建工程，預算金額600萬元，於110年7月8日決標，工期120天。七、花蓮縣新城鄉嘉北二街11巷排水溝及路面等處改善工程，預算金額1,024萬，於110年8月31日決標，工期120天。八、花蓮縣中區等6件排水溝，擋土牆改善工程，預算金額1,273萬，於110年8月24日決標，工期135天。九、110年度北區道路改善工程第一標（開口契約），預算金額1,000萬元，於110年5月18日決標，工期150天。十、110年度北區道路改善工程第二標（開口契約），預算金額1,000萬元，於110年5月18日決標，工期至12月31日。十一、110年度中區道路改善工程第一標（開口契約），預算金額1,000萬元，於110年5月18日決標，工期150天。十二、110年度南區道路改善工程第一標（開口契約），預算金額1,000萬元，於110年5月18日決標，工期至12月31日。 |  |
|  | 二、縣193線養護及道路路面修復工程 | 一、110年度193線道路設施、巡查、坑洞修補及災害搶險搶修（開口契約含中央機關考核），預算金額2,400萬元，於109年12月31日決標，工期至110年12月31日。二、110年度縣193線路面改善工程（開口契約）（含收支對列），預算金額800萬元，於109年12月8日決標，工期至110年12月31日。 |  |
|  | 三、編號鄉道及市區道路重要路段養護工程 | 110年度補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道養護及路面修復工程，預算4,480萬元，於年度內完成。 |  |
|  | 四、生活圈道路交通系統建設計畫（交通部公路總局） | 一、鳳林鎮箭瑛大橋改建工程，（106-108），計畫總經費4億3,691萬元，於108年3月4日開工，預定完工日110年11月3日，施工進度為99%。二、縣193線19K+840~22K+500（南海四街至花蓮大橋段）道路拓寬工程（108-111），計畫總經費6億3,929.1萬元，於109年3月4日開工，預計111年10月5日，施工進度41.12%。三、花64線2K+000~22K+500危險路段及道路友善改善工程（108-110），計畫總經費3億2,141.6萬元，109年8月18日開工，預計111年4月17日完工，施工進度73.66%。四、花蓮縣生活圈整體路網規劃，總經費1,000萬元，於109年6月22日決標，工期至110年12月31日。 |  |
|  | 五、提升道路品質建設計畫（公路系統） | 縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程，計畫總經費8億7,227萬元，工程部分目前正辦理變更設計中，用地部分辦理工程需求用地分割作業，完成後將招開公聽會。 |  |
|  | 六、提升道路品質建設計畫（內政部） | 核定公所提案案件共計11件，預算金額共計781萬元，由各提案公所執行後續規劃設計及工程發包作業。 |  |
|  | 七、災害復建工程 | 辦理103年麥德姆風災－銅門村往慕谷慕魚道路復建工程，計畫總經費1億8,758萬元，於110年7月7日決標，工期475天。 |  |
|  | **貳、水利行政及水利工程**一、水利行政管理及防洪勘測 | 一、綜理水利行政業務，取締違反水利法案件，加強水資源有效利用管制，截至目前為止，違反水利法取締案計11件。（109年4月~110年8月底）。二、110年度水利建造物安全檢查委託服務工作，268萬，檢查12條縣管河川、78條區域排水及10座抽水站之水利建造物，執行中。 |  |
|  | 二、河川公地清查管理 | 一、110年「補助13鄉鎮市辦理防汛演習」，預算金額418萬元，已執行完畢。二、水情收集系統水情監測站設備維護服務工作（110年~112年），發包金額600萬，辦理維護中。三、109年度花蓮縣全國水環境清淨河面計畫，發包金額651萬4,520元，110年1月11日開工，工期至110年11月30日，攔除清理縣管河川及區域排水共8處之河面垃圾清理約136公噸，執行中。 |  |
|  | 三、區域排水工程 | 一、110年度編列預算4,989萬9,000元，辦理區域排水工程計9件，1件已完工，5件施作中，3件設計中。二、110年度本府自辦清疏工作預算1,184萬2,000元，目前辦理工程計3件，已完成委託設計、測量技術服務案，目前2件已完工，1件施工中。三、109年度補助各鄉鎮公所清淤疏浚費用2,000萬元，13鄉鎮市公所已完成上半年度清淤作業，經費約1,060萬元，目前辦理下半年度發包作業。 |  |
|  | 四、一般排水工程 | 110年度編列預算1,800萬元，辦理一般排水工程4件，皆已發包施工中。 |  |
|  | 五、堤防新建工程 | 110年度編列預算1,700萬元辦理堤防新建工程，辦理3件工作，皆已發包施工中。 |  |
|  | 六、流域綜合治理計畫－應急工程 | 經濟部水利署110度補助辦理長橋排水應急治理工程（3K+903~4K+473），發包金額為1,377萬，預定於110年10月初開工。 |  |
|  | 七、前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫（水與安全） | 經濟部水利署第5批次防洪綜合治理工程：吉安溪第二期治理工程（仁里橋－東昌橋）經濟部水利署補助2,822萬9,000元整（工程和用地），預定於110年10月完工，110年8月完成8戶地上物的拆遷工作。 |  |
|  | 八、前瞻基礎建設計畫－全國水環境改善計畫（水與環境） | 經濟部水利署110年度補助洄瀾灣流水環境改善計畫，已完成規劃設計，辦理發包作業中。 |  |
|  | 九、豪雨災害準備金 | 110年度：花蓮縣「縣管河川、防汛道路、區域與中小排水搶險（修）工程」（開口契約），預算500萬元，110年1月1日開工，工期截至110年12月30日，目前無豪雨致災發生，待命中。 |  |
|  | **參、公共工程**一、辦理本府暨所屬機關委辦之重大建築工程 | 一、執行花蓮縣「青年安心成家住宅新建工程」，106年10月30日統包工程決標金額18億149萬元，106年12月20日取得建築執照開工，於109年12月11竣工，110年2月4日取得使用執照，目前辦理正式驗收中。二、代辦本府其他局處工程：（一）代辦農業處工程1件：「花蓮縣公立動物收容所遷建工程」預算金額1億3,680萬元，工期540日曆天，108年5月14日開工，110年1月13日竣工，目前申請使用執照及五大管線設置核准等程序及驗收中。（二）代辦行政暨研考處工程3件：1、花蓮縣議會議長公館（首長宿舍）新建工程：工程契約金額1,進度680萬，108年8月18日開工，經變更設計後，目前進行裝修工程，進度80%，預定於110年10月4日竣工。2、花蓮縣政府西南側1-3樓廁所修繕工程：預算金額560萬，工期150日曆天，109年2月10日開工，因為使用需求辦理變更設計於109年4月28日停工，109年7月2日復工，110年1月18日先行開放試用，依縣府同仁反映，即停工辦理變更設計，8月18日廠商申報復工，並於當日申報竣工，目前辦理竣工結算中。3、花蓮縣政府西北側1-3樓廁所修繕工程：預算金額600萬，工期120日曆天，預定109年10月23日開工，因補助款遭環保局收回，已辦理終止契約。（三）代辦觀光處工程1件：七星及潭兩潭兩鐵自行車步道花蓮港段環境提升計畫工程：108年12月31日決標，決標金額1,503萬元整，因配合使用需求辦理變更設計，自110年2月8日起停工，目前竣工驗收中。（四）代辦社會處工程3件：1、身心障礙福利服務中心耐震補強工程：預算金額3,600萬元整，109年10月16日因社會處需求變更，於110年1月8日完成契約變更，目前已完成細部設計核定，提送預算書及招標文件審核中。2、吉安兒少家庭福利館新建工程委託設計監造案：預算金額1億849萬1,639元，110年8月26日基本設計已核定，目前辦理細部設計中。3、身心障礙福利服務中心游泳池改建全民運動館新建工程：預算金額2億833萬6,168元，110年7月22日設計監造案決標，110年8月27日提送基本設計報告書，目前進行審核中。（五）代辦文化局工程1件：圖書館興建工程：109年7月規劃設計監造案發包，因使用單位建築體位置變更，109年9月10日起停工。110年6月4日文化局提送修正後之需求計畫書，110年6月25日完成契約變更，110年7月2日通知復工，於110年8月2日設計單位提送規劃設計構想報告書，已函設計單位修正中。三、自辦工程5件：（一）『洄瀾。回藍』－花蓮市河海人文廊道建置計畫－花東鐵路門戶景觀工程，契約金額4,348萬985元，工期327日曆天，於109年6月1日開工，於110年7月9日竣工，目前辦理驗收結算作業中。（二）美崙溪畔共融公園新建工程，契約金額777萬9,665元，工期110日曆天，於110年8月3日竣工，現正辦理台電、自來水接管作業中。（三）太平洋共融公園新建工程，目前尚在設計中，因需求變更辦理變更設計。本案經現勘後，依現況需求辦理預算書圖修正，原編列預算計新臺幣4,500萬元整，經重新檢討後修正為新臺幣5,500萬元整，現正辦理預算編列及設計作業中。（四）陽光電城設施火災拆除及修坡與地景營造工程及共融公園設施改善工程：本案工程預算金額為新臺幣4,469萬4,151元整，原於110年3月15日決標，因承包廠商東新營造有限公司與本府終止契約，辦理結算，修正預算後重新上網招標，訂於110年9月8日開標，工期180日曆天。（五）花蓮先期轉運站新建工程統包案，預算金額6,653萬7,300元，工期286日曆天，，目前辦理主站體室內裝修及水電工程施工中，進度66.2%。 |  |
|  | 二、辦理教育處特定金額以上之建築工程 | 代辦教育處500萬以上老舊校舍及補強工程有15件，預算經費達到5億5,675萬1,143元，各項工程執行如下：一、中華國小南棟校舍補強工程：契約金額1,048萬，108年8月6日開工，履約期限120日曆天，辦理第一次變更設計，增加屋頂防水工程，於109年2月29日竣工，因驗收缺失改善，校方表示未免拆除噪音影響學生上課權益，延至6月份施工，目前已完成10間教室及辦公室剪力牆改善，於110年8月26日移交校方用中。二、體育場小巨蛋整修工程：預算金額3,470萬3,321元，工期150日曆天，109年3月24日開工，109年10月15日停工，為全民運動會先行開放使用。依縣長現場勘查變更使用需求，辦理變更設計新增工項，已竣工辦理驗收作業中。三、北昌國小幼兒園舍興建工程：預算金額6,712萬元，於110年2月9日由本府教育處辦理細部設計審查，設計監造單位於110年3月5日提送細部設計報告（修正版），送教育處審查核可，目前簽辦招標作業中。四、花蓮縣鑄強國民小學東大樓校舍耐震補強工程：總經費701萬842元，於109年7月14日決標，109年8月24日開工，歷經3次變更設計，於110年8月2日竣工，目前辦理驗收中。五、明恥國小東棟教室補強工程：109年6月9日決標，決標金額766萬4仟元整，工期130日曆，109年7月22日開工，進度為98.26%，因建管規定要求，屋頂防水鋼棚留設開口通路及配合校方需求，辦理變更設計追減數量中，目前修正工程預算書中。六、高寮國民小學109年度西棟、東北棟、活動中心、單身宿舍（大）、單身宿舍（小）等5棟校舍補強工程：決標金額524萬元，工期130日曆天，目前西棟、東北棟及活動中心已驗收完成，先行移交校方使用中。另單身宿舍經切割打除中發現部分結構體為加強磚造，即停工辦理結構安全變更設計中，奉教育部國教署核定辦理變更設計，預算書圖製定中，後續洽廠商辦理議價事宜後復工。七、瑞北國小北棟教室、南棟教室暨教師宿舍（男）耐震補強工程：決標金額620萬5,166元，工期90日曆天，因配合校方學生上課安置計畫，延至110年1月19日開工，110年2月4日南棟教室打除開挖施工中，發現部分結構體為RC磚造，且無既有基礎，即於110年2月25日起停工，並檢視北棟教師宿舍基礎結構情形，以利合併辦理結構安全變更設計，並函教育部國教署核定辦理變更設計，惟廠商提請終止契約，本府同意辦理，目前請設計監造單位協助辦理就地結算相關作業中。八、花蓮縣立瑞穗國民中學教學大樓A校舍補強工程：於109年8月11日決標，契約金額952萬929元，109年9月7日開工，110年5月7日竣工，目前辦理驗收作業中。九、花蓮縣永豐國小教學大樓暨舊教師宿舍耐震補強工程：109年7月28日決標，決標金額541萬7,684元，工期90日曆天，因配合校方學童安置搬遷計畫，於109年11月16日開工，110年6月3日竣工，目前辦理驗收作業中。十、太昌國小南棟教學大樓校舍耐震補強工程：110年2月2日決標，決標金額為768萬元，工期120日曆天，因校方使用需求變更與設計單位討論變更設計相關事宜，超過4個月未有結果，承商申請解約，110年8月25日經簽核同意終止契約。十一、花蓮縣豐濱國民中學110年度教學大樓暨技藝教室校舍耐震補強工程，契約金額：1,185萬元，工期120日曆天，110年7月15日開工，目前進行結構之剪力牆、翼牆等鋼筋模板組立中，進度約15%。十二、太昌游泳池（全中運）整建修繕工程：預算金額4,745萬8,885元，目前簽辦上網招標中。十三、花蓮縣立網球場整建工程：預算經費5,522萬134元，目前辦理設計作業中，預訂月中旬上網招標。十四、花蓮縣立田徑場看臺屋頂薄膜整建修繕工程：計畫總經費1億3,333萬3,334元，110年8月13日委託規劃設計監造決標，目前辦理細部設計階段。十五、花蓮縣立田徑場看臺整建修繕工程：計畫總經費1億4,784萬6,848元，110年7月29日基本設計核備，目前辦理細部設計審查作業中。 |  |
|  | 三、全民監督公共工程業務 | 自110年4月1日起至110年8月31日止，受理民眾反映道路、環境、排水、施工進度等52件有關公共工程相關問題，已協助相關工程單位改善並解決問題，提升公共工程品質，並作為促進民眾與工程機關溝通改進之橋樑。 |  |
|  | **肆、建築管理**一、建築執照及變更使用執照業務 | 統計110年4月1日至110年8月31日期間，辦理建築執照各項審核案件共計2,160件：一、建照執照、雜項執照及變更設計執照申請案共462件。二、使用執照申請案共145件。三、變更使用執照申請案共15件。四、拆除執照申請案共33件。五、建築工程開工、勘驗共1,239件。六、補發建、使照案共266件。 |  |
|  | 二、室內裝修許可 | 室內裝修許可統計110年4月1日至110年8月31日期間，委託花蓮縣建築師公會建築物室內裝修審查及竣工查驗件數：一、圖說審查核准案共計37件。二、竣工查驗核准案共計31件。三、本府核發室內裝修許可證共計27件。 |  |
|  | 三、營建剩餘土石方處理 | 統計110年4月1日至110年8月31日期間：一、本縣合法營建剩餘土石方收容場所共計2處。二、各收容場所共計收容93,161.95立方公尺。 |  |
|  | 四、營造業登記管理 | 營造業登記管理統計110年4月1日至110年8月31日期間：一、申請變更（專任工程人員、住址、負責人、印鑑）案共24件。二、晉升等級申請案共1件。三、停業申請案共5件。四、籌設許可共2。五、註銷專任工程人員共9件。六、申請（續發、註記工程手冊）案共330件。七、跨縣市變更地址共6件。八、申請（換證、複查）案共4件。九、申請（增資、淨值、逐案簽證）案共173件。十、申領登記共1件。 |  |
|  | 五、建築物無障礙設施設備 | 統計110年4月1日至110年8月31日期間：一、新建建築物申請勘檢案共36件。二、建築物變更使用無障礙設施改善案共1件。 |  |
|  | **伍、都市計畫業務**一、都市計畫行政業務 | 一、110年4月1日起至110年8月31日止一般都市計畫之勘查審議建築線指示申請案件核發241件,有無妨礙都市計畫證明核發31件，容積移轉案件為9件。二、委託規劃單位辦理中案件：（一）108年度「委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」，完成本縣15場說明會、2場專業人員培訓課程。（二）第三期（109-112年）綜合發展實施方案「花蓮縣沿海保護與標的資源調查計畫」。（三）擬定花蓮主要計畫（嘉新村附近地區）細部計畫案暨變更主要計畫案。（四）花蓮都市計畫嘉新村附近地區都市更新先期規劃計畫案。（五）變更鯉魚潭風景特定區計畫（第三次通盤檢討）案。（六）變更新秀（新城－秀林地區）都市計畫（第四次通盤檢討）案。三、本縣都委會專案小組審議案件：（一）變更新城（北埔地區）都市計畫（第五次通盤檢討）案。（二）變更東華大學城特定區主要計畫（部分農業區為機關用地）案。（三）擬定花蓮都市計畫（配合第三次通盤檢討再公展後人陳逕1案）細部計畫案（舊中華國小）。（四）變更鯉魚潭風景特定區計畫（部分公園用地為機關用地）案（五）變更光復都市計畫（第四次通盤檢討）案。（六）變更吉安（鄉公所附近）都市計畫（部分學校用地為廣（停）用地、部分農業區為機關用地）案四、提送本縣都委會審議案件：（一）變更瑞穗都市計畫（第四次通盤檢討）案。（二）「變更花蓮縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案」，本縣辦理18個都市計畫區，均已完成都市計畫區（草案）公開展覽及說明會，其中1處待公告發布實施；3處已通過縣級都市計畫委員會審議，並依大會意見修正計畫書圖後報部；5處將依專案小組意見修正計畫書圖後，提請本縣第164次都市計畫委員會審議；餘9處預定於110年底完成縣都審議。（三）變更花蓮都市計畫（美崙溪旁附近地區）細部計畫（第一次通盤檢討）案。五、依本縣都委會決議修改計畫書圖案件：（一）變更花蓮都市計畫（中華郵政事業土地）專案通盤檢討案。（尚未繳納回饋金）（二）變更東華大學城特定區優先發展區細部計畫（第一次通盤檢討）案。六、提送內政部都委會審議案件：（一）擬定花蓮都市計畫（配合第3次通盤檢討再公展後人陳第9案）細部計畫案。（福德段轉運站）（二）擬定花蓮都市計畫（配合第3次通盤檢討再公展後人陳第18案）細部計畫案。（四維段轉運站）（三）變更豐濱都市計畫（第三次通盤檢討）案。（四）「變更壽豐都市計畫（第五次通盤檢討）」案暨「擬定壽豐都市計畫細部計畫（土地使用分區管制要點）」案。（五）變更花蓮都市計畫（配合美崙溪主流用地範圍）案。（六）變更玉里都市計畫（第三次通盤檢討）案。七、依內政部都委會決議修正計畫書圖案件：（退回鄉都委會審議）（一）變更吉安都市計畫（公教會館用地增修訂土地使用分區管制要點）案。（二）變更吉安都市計畫（停車場用地為機關用地）案。八、內政部都委會審竣案件：（一）花蓮縣都市計畫書圖重製暨整合應用計畫：石梯秀姑巒風景特定區計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案、變更磯崎風景特定區計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）、變更新秀（新城─秀林地區）都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）、變更秀林（崇德地區）都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）、變更秀林（和平地區）都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案、變更富里都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案、變更玉里都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案、變更瑞穗都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案及變更壽豐都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案等9案。九、公告實施案件：（一）花蓮縣國土計畫。（二）花蓮縣都市計畫書圖重製暨整合應用計畫：變更花蓮都市計畫（都市計畫圖重置專案通盤檢）案、變更新城（北埔地區）都市計畫（都市計畫圖重置專案通盤檢）案、變更吉安都市計畫（都市計畫圖重置專案通盤檢）案、變更吉安（鄉公所附近地區）都市計畫（都市計畫圖重置專案通盤檢）案、變更鳳林都市計畫（都市計畫圖重置專案通盤檢）案、變更光復都市計畫（都市計畫圖重置專案通盤檢）案及變更鯉魚潭風景特定區計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案等7案。（三）擬定花蓮都市計畫（配合第三次通盤檢討再公展後人陳第24案）細部計畫案（花蓮火車站轉運站）。（四）「變更東華大學城特定區主要計畫（部分河川區為河川區兼供道路使用及部分農業區為道路用地）案」。 |  |
|  | 二、創造城鄉新風貌 | 一、「城鎮之心工程計畫」政策引導型第四至六階段獲內政部營建署補助5案：（一）第四階段：「109年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」270萬元整及「109年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」900萬元整。（二）第五階段：「鳳林創生辦公室周邊環境營造」450萬元整、玉里鎮公所辦理「玉溪地區農會場地活化運用計畫」180萬元整。（三）第六階段：「活化幸福廣場－產業及人才發展計畫」360萬元整。二、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段獲內政部營建署補助7案：（一）「110年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」270萬元整。（二）「110年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導團計畫」900萬元整。（三）「花蓮縣光復鄉光復溪藍帶休憩廊道計畫」450萬元整。（四）「榮安公園環境營造改善計畫」450萬元整。（五）「新城鄉玉成公園周邊環境改善工程」90萬元整。（六）「110年度花蓮縣豐濱鄉河濱公園暨公有零售市場環境營造改善計畫」135萬元整。（七）「110年花蓮縣壽豐鄉城鎮悠活漫步廊道計畫」180萬元整。三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第二階段獲內政部營建署補助3案：（一）「110年花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程」630萬元整。（二）「花蓮市白燈塔及中韓公園基礎設施改善工程」630萬元整。（三）「110年花蓮縣富里鄉長青綠光草地公園營造計畫」270萬元整。 |  |
|  | 三、住宅業務 | 一、青年安心成家住宅銷售情形：住宅651戶（完售）、店面158戶（完售）。110年5月20日起通知承購戶辦理建築物點（驗）交屋事宜，110年8月2日業完成第一次點（驗）收809戶，並同時依點（驗）收、對保完成者辦理所有權移轉。本府自110年9月2日起通知承購戶領取房屋土地產權資料，並辦理入住事宜。二、0206希望工程（異地重建）案依據本府訂定「花蓮縣0206震災家園重建救助實施計畫」辦理，參與異地重建者計43人（44戶），興建地上五層，自108年9月25日動工，於109年6月24日上樑典禮，110年8月31日取得使用執照，業已完成重建戶點交作業，並訂於110年9月11日辦理新居落成典禮。三、110年度整合住宅補貼方案共核發2128件。四、109年內政部核定補助本府4,654萬1,400元整辦理包租代管業務各100戶。截至110年8月31日，業已收件49件，媒合成功件數計有代管11件、包租3件。 |  |
|  | 四、第三期（109-112年）綜合發展實施方案 | 一、「花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期－整合多元地理資訊推動智慧治理」核定8,935萬元整，已完成第1階段成果。二、「擬定大花蓮都市計畫」核定1,800萬元整，已完成期中報告。三、「共融公園與遊戲場設置計畫」109年核定2,400萬元整，辦理中。四、「花蓮縣沿海保護與標的資源調查計畫」核定1,200萬元整，已完成期初報告，辦理中。 |  |
|  | **陸、下水道行政及工程**一、下水道行政 | 一、公共污水下水道管線系統套繪：計受理169件。二、建築物雨污分流設計審查核備：計核備140件。三、建築物雨污分流竣工查驗核備：計核備83件。 |  |
|  | 二、雨水下水道工程 | 一、本年度雨水下水道建設經費編列2,583萬2,000元，預計執行全縣雨水下水道工程計3件，預計完成雨水排水箱涵390公尺。二、本年度雨水下水道清淤經費編列2,000萬元，預計執行全縣雨水下水道清疏工程計10件，預計完成雨水下水道清淤長度約110,000公尺，截至110年8月20日止，已完成雨水下水道清淤長度約89,729公尺。 |  |
|  | 三、前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫環境建設（水與安全） | 一、花蓮縣花蓮市和平排水箱涵擴建工程，編列預算1億1,500萬元，已於今（110）年4月1日完工。二、花蓮縣新城鄉民有街A、D幹線雨水下水道工程，編列預算6,262萬8,500元，已於今（110）年7月15日完工。三、新城鄉「花蓮縣新城鄉C幹線雨水下水道工程」，編列預算4,553萬1,286元，目前協調軍方辦理用地取得。四、新城鄉「花蓮縣新城鄉太平街雨水下水道工程」，預算4,542萬元2,010元，已於今（110）年3月2日開工，截至110年8月20日，預定進度8.47%，實際進度20.78%，預計111年4月完工。 |  |
|  | 四、污水下水道工程 | 一、花蓮縣吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程：（一）第一標工程因停工超過半年，本府業已與廠商終止契約，並委託第三公信單位（台灣土木技師公會）辦理鑑定工作成果報告，目前已完成工程結算工作，並辦理尾款請領程序中；另該工程管線工程未完成部分，已納入「（吉安鄉住一住宅）自辦市地重劃」辦理，另用戶接管部分由本府另案發包「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程後續工程」賡續辦理。（二）第二標工程預算2億2,585萬元，已接管戶數1,099戶，已驗收完成，目前辦理決算作業中。二、花蓮市鐵路以東及美崙溪以西污水下水道系統新建工程第七標（委託內政部營建署代辦），業於本（110）年8月13日竣工，實際接管戶數為1,328戶。三、新城鄉（北埔地區）污水下水道新建工程第一標（委託內政部營建署代辦），目前尚在細部設計階段，預計本（110）年10月完成工程招標作業。四、北昌、太昌村、國興里分支管網及用戶接管工程：（一）第一標工程變更設計後經費為1億7,016萬元，已完成1,036戶接管作業，目前已完成驗收作業，刻正辦理結算作業中。（二）第二標工程編列經費2億4,150萬元，截至本（110）年7月31日已完成1,723戶接管作業，施工進度85.36%，預計111年1月1日完工。五、花蓮地區污水下水道系統維護及管理，110年度花蓮縣下水道污水管線維護工作開口合約，決標金額幣437萬4,535元整，已於今（110）年1月5日開工。 |  |
|  | 五、花蓮地區水資源回收中心施政工作 | 一、該中心（含東昌污水加壓站、後備軍人公園揚水站）負責處理花蓮地區生活污水，截至110年7月31日止大花蓮地區用戶接管數為46,585戶，該中心110年7月份每日平均處理污水量39,848立方公尺/日。截至今（110）年7月底，本縣污水下水道全縣用戶接管普及率為36.57％（花蓮地區污水下水道系統普及率70%）。二、該中心採好氧式二級活性污泥系統處理，污水經由消毒池以次氯酸鈉消毒，符合放流水標準後排放至花蓮溪入海；污泥則經濃縮及脫水處理成污泥餅，再經過冷凝式乾燥後，委由合格清運處理商進行掩埋、焚燒或資源再回收利用，對於花蓮地區內河川污染物消除量自110年3月1日至110年7月31日止，平均每月去除BOD5=30,872kg污染量流入承受水體，對於改善河川水質有甚大效益。三、該中心放流水經過消毒處理後部分回收再利用，作為廠區內景觀綠化植栽澆灌、設備清洗、濾布沖洗、消泡用水等使用，並設置回收水取水站，提供花蓮民眾及各機關免費索取回收水作為景觀、澆灌、灑水抑制揚塵及沖廁等用途使用，達到水資源有效再利用之功效。回收水使用量，自110年3月1日至110年7月31日止共計使用37,264立方公尺回收水。 |  |
|  | 六、災後災損復建工程 | 一、花蓮市雨水下水道管線災後復建工程，預算1億7,893萬6仟元，於109年5月5日決標，並於109年6月開工，已於109年12月底完工，已完成驗收作業程序。二、吉安鄉雨水下水道管線災後復建工程，工程金額1億7,515萬6仟元於109年5月5日決標，並於109年6月開工，已於109年12月底完工，已完成驗收作業程序。三、目前前開兩案因部分工項尚有爭議，已提送仲裁，預計111年2月結案。 |  |
|  | **柒、交通業務**一、公路公共運輸多元推升計畫 | 一、108年度公共運輸多元推升專案辦公室（110年後續擴充）：本案執行經費為每年新臺幣231萬6,000元整，聘用2名專案駐點人員負責公共運輸業務，110年度後續擴充已於今（110）年2月完成，預計執行至111年1月底。二、花蓮縣偏鄉地區公共運輸服務升級計畫（第2期及第3期）智慧站牌建置案：本案執行經費新臺幣7628萬元，於本縣台9花東縱谷及台11花東海岸建置400座智慧站牌，目前已於110年9月3日完成訂約執行中。 |  |
|  | 二、號誌標誌標線維護管理 | 一、110年度花蓮縣交通號誌及標誌標線工程（含代養省道交通號誌）委託設計監造案：持續針對改善地點規劃設計書圖及派工單製作。二、110年度花蓮縣交通號誌及標誌標線工程（含代養省道交通號誌）（開口契約）：針對號誌故障及改善地點持續派工施作中。三、110年度花蓮縣交通號誌災害搶險搶修工程（開口契約）：已完成訂約程序，緊急災害時待命搶修。 |  |
|  | 三、路外（邊）停車場規劃管理 | 一、路外停車場：花蓮縣收費停車場43處共4,958格，花蓮市收費停車場32處共2,923格。二、路邊停車格：本縣109年至111年路邊停車收費停車場委託民間經營管理專業勞務採購案，自109年1月1日至111年12月31日止，權利金（3年）為新臺幣5,006萬3,288元整，收費停車格共1,295格（含自由街約201格）。備註：花蓮市區格位數計算－請扣除月租型（4處）、花蓮航空站、壽豐停1停車場、遠雄海洋、吉安仁里、門諾醫院、慈濟醫院、花蓮醫院共11處。 |  |
|  | 四、鐵路高架化可行性評估 | 一、本計畫北起花蓮車站南端（0K+450）、南至吉安鄉干城站南端木瓜溪堤防以北（8K+900），總長度約8.45公里計有7處平交道（建國路、中華路、吉安中山路、南昌村、稻香村、永興村一、永興村二）、2處地下道（中原路地下道、干城地下道）、1陸橋（永吉橋）及3所學校（花農、國風國中、宜昌國中/小）。二、本案業於108年1月31日及11月5日先後提送報告書函請交通部審議，審查意見分別有128條及39條，其中較為重要意見為須先取得臺鐵局同意函。並於108年10月8日花東基金核定本案計畫納入第三期（109年-112年）綜合發展實施方案A1類，由中央執行綜合規劃費新臺幣2,000萬元。三、110年5月11日取得臺鐵局原則支持函，110年8月23日經花蓮縣議會審議通過並同意本府儘速辦理爭取中央核定，本府110年9月6日檢送相關資料予交通部審查中。 |  |
|  | 五、無人機/15噸（含）以上大貨車等車輛臨時通行證申請 | 一、本府受理無人機申請案件：共27件。二、本府受理15噸（含）以上大貨車等車輛臨時通證申請案件：紙本232件；線上申請47件，共279件。備註：統計區間為110年4月1日至8月31日。 |  |