|  |
| --- |
| 花蓮縣議會第19屆第6次定期大會花蓮縣政府  自110年4月1日起至110年8月31日止工作報告表 |

| 類別 | 工作項目 | 實施情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客  家  事  務 | 壹、賡續辦理客家文化會館活化經營 | 一、110年3月13日至4月25日辦理「花蓮粥會110辛丑年暮春書畫展」。  二、110年5月1日至6月14日辦理「2021『洛韶風情』湯大凰工筆個展」。  三、110年6月20日至8月1日辦理「圓入方出花蓮縣攝影學會會員聯展」。  四、110年8月7日至9月21日辦理「藝響墨香丹華生輝」，展覽期間配合觀光處辦理「花蓮好Q」業務。 |  |
|  | 貳、輔導及辦理 「客家委員會推動客庄產業創新加值計畫」 | 輔導本縣吉安公所辦理「客庄小旅行－翻滾吧農村~吉客與馬兒相遇的療癒之旅」，透過辦理客庄小旅行，讓參與者了解吉安鄉客庄發展歷史與在地產業，刻正執行中。 |  |
|  | 參、辦理「110年 《花蓮客家》季刊出版計畫」 | 一、《花蓮客家》季刊每年度發行四期，透過文字及照片，帶領讀者認識花蓮客庄景點及美食、發現客家文化之美，內容豐富多元，傳遞客家生活的態度及價值。  二、110年夏季號於6月10日發刊。  三、110年秋季號於9月10日發刊。 |  |
|  | 肆、辦理「客家委員會客庄創生環境營造計畫」 | 一、辦理「花蓮縣客家文化園區空間改善先期評估規劃計畫」刻正執行中。  二、辦理「花蓮縣幸福台九牽成後生客家輔導團計畫委託服務案」刻正執行中。  三、辦理「富里客庄義民禮讚詩路行腳環境營造計畫」刻正執行中。  四、辦理「花蓮縣鳳林鎮客家信仰中心及植物染產業環境營造計畫」刻正執行中。  五、新城鄉公所辦理「花蓮新城鄉客家屋下安康－天公生慶典~樂鼓舞~」規劃設計案，刻正執行中。  六、花蓮市公所辦理「有明庄客語通學廊道興建改善計畫」刻正執行中。  七、花蓮市公所辦理「花蓮市舊鐵道遊廊蛋黃區潛力倍增計畫」已完工驗收中。  八、花蓮市公所辦理「花蓮市中山風雨球場興建計畫」刻正執行中。  九、吉安鄉公所辦理「吉安鄉南埔客家溯源計畫─海唇情深一客庄二期工程」刻正執行中。  十、吉安鄉公所辦理「吉安客庄社區環境營造－禾程專案計畫」刻正執行中。  十一、吉安鄉公所辦理「拉拉粑耕讀館營造計畫」刻正執行中。  十二、壽豐鄉公所辦理「壽豐鄉豐田客家廊道文化生活環境營造第三期工程」結案中。  十三、鳳林鎮公所辦理「鳳林鎮立網球場風雨球場優質運動環境營造計畫規劃設計暨工程施作案」刻正執行中。  十四、光復鄉公所辦理「光復鄉百年糖業大和蔗工故事廊道營造計畫」驗收結算中。  十五、瑞穗鄉公所辦理「瑞美運動公園運動休閒環境營造計畫規劃設計暨工程施作案」刻正執行中。 |  |
|  | 伍、辦理「客家委員會推展客庄地區伯公照護站計畫」 | 一、110年度客家委員會推展客庄地區伯公照護站計畫，配合本縣既有C型照護站補助本計畫，共計有23個站點掛牌。  二、各站依每週開設日數不同，辦理客家文化活動、老幼同樂等項目。  三、疫情嚴峻配合警戒，各站自5月17日起休站，俟社會處之C型照護站檢核通過之據點始予開站。  四、休站期間據點以電話關懷長者，並加強據點清潔環境衛生，酒精消毒，工作人員配戴口罩、實聯制等工作。 |  |
|  | 陸、辦理志工研習及培訓 | 一、110年2月18日辦理「牛轉乾坤導覽解說教學研習」。  二、110年3月23日及25日各辦理一場「高齡志工數位機會學習」。  三、110年4月份起辦理「高齡志工律動及舞蹈培訓」，惟疫情關係5月份起暫停，俟疫情緩和續辦。 |  |
|  | 柒、辦理第三期綜合發展實施方案「縱谷客家文化拓延計畫」 | 辦理「110年花蓮縣縱谷客家文化拓延計畫」，旨案延續綜合發展實施方案第三期「縱谷客家文化拓延計畫」109年成果，辦理以下工作項目：  一、編輯「東部客庄文化故事」推廣。  二、蒐集整理影像資料及客庄特色產業採訪，製作東部客家移墾文化影音紀錄。  三、辦理年度執行成果展示活動。 |  |
|  | 捌、辦理「花蓮縣客家產業交流中心」活化經營 | 一、110年4月3日起，每週有木箱鼓班及吉他班教學。  二、110年9月起開設音樂創作工作坊及歌謠傳唱之客家、民歌班。  三、110年10月起開設「客家流行音樂營」樂團培訓班。  四、110年8月27日辦理客家歌手「金曲講唱音樂會」。 |  |
|  | 玖、辦理「110年城鄉新創產業補助計畫－洄瀾宜居微型創業平臺計畫」 | 「110年城鄉新創產業補助計畫－洄瀾宜居微型創業平臺計畫」係經濟部核定補助之計畫，由本府客家事務處及農業處共同執行，其目標係透過建置友善創業場域平台，以營造在地創業群聚，進而帶動各項品牌之建立與推動。本計畫工作項目將以提供相關創業訊息及活動等資訊，並辦理創業交流活動、創業講座、創業輔導及諮詢，協助青年留鄉創業。 |  |
|  | 拾、補助鄉鎮（市）公所、學校及民間社團辦理客家音樂、舞蹈、民俗技藝及人才培育等活動 | 本次工作報告期間（110年4月1至110年8月31日）新增辦理相關補助申請補助案共計3案：  一、補助花蓮縣客屬會富里分會辦理「110年客家歌謠研習班」。  二、補助花蓮縣客屬會富里分會辦理「110年東里客家舞蹈班」。  三、補助花蓮縣鳳林鎮公所辦理「110年客家文化節系列活動」。 |  |
|  | 拾壹、辦理大型客家藝文活動 | 一、爭取客家委員會補助辦理「2021年客家尞天穿系列活動」，以創意「不需群聚出席活動也能參賽」方式，規劃辦理「畫我天穿」意象繪圖著色及「2021尞天穿說故事短片徵選」比賽，於110年8月26日順利圓滿完成。  二、爭取客家委員會補助辦理「2021客家桐花祭系列活動」，系列活動一：2021花蓮縣客家桐花祭暨孝親節活動，假花蓮縣客家文化會館演藝堂外南埔公園及萬善廟前廣場辦理，於110年4月4日順利圓滿完成；系列活動二：「2021客家桐花祭－桐遊花蓮趣－媒體行銷規劃」以拍攝及利用網路來行銷花蓮桐花，在網路上做推播，於110年6月30日順利圓滿完成。 |  |
|  | 拾貳、客家文化會館演藝堂經營管理及活化表演活動 | 配合各機關、學校、團體及個人借用演藝堂辦理表演活動共8場次、1,822人次。 |  |
|  | 拾參、推廣客家語言 | 一、辦理「109學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」，共2校（園）參與：稻香國小附設幼兒園和鳳林國小附設幼兒園。  二、辦理「109學年度客語沉浸式教學推動實施計畫－教學培訓計畫」結算驗收中。  三、辦理「110年花蓮縣客語深根服務計畫」共開設27班，刻正執行中。  四、補助花蓮縣玉里鎮三民國民小學附設幼兒園辦理「幼幼瘋Ruck（客）」，刻正執行中。  五、補助辦理「幼幼客語闖通關－綿羊班」及「幼幼客語闖通關－海豚班」，刻正執行中。  六、於內政部警政署警察廣播電台、好事聯播網及燕聲廣播電台辦理客語託播。  七、花蓮市公所辦理「花蓮市110年度推廣客家學術文化實施計畫－花客學堂」刻正執行中。 |  |
|  | 拾肆、公事客語實施計畫 | 一、辦理「110年花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫」刻正執行中。  二、玉里鎮公所辦理「花蓮縣玉里鎮客家生活館推行公事客語無障礙環境實施計畫」刻正執行中。  三、吉安鄉公所辦理「110年吉安鄉客語臨櫃志工服務計畫」刻正執行中。  四、花蓮市衛生所辦理「110年度好客好環境，花蓮市衛生所幸福您計畫」刻正執行中。  五、光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉公所110年推行客語無障礙環境補助計畫」刻正執行中。  六、花蓮市公所辦理「110年度花蓮市好客文化會館公事客語無障礙環境實施計畫」刻正執行中。 |  |
|  | 拾伍、客家文化保存計畫 | 一、辦理「110年花蓮縣義民祭文化活動計畫」刻正執行中。  二、辦理「花蓮客家美食專刊委託服務案」已結案。 |  |
|  | 拾陸、辦理「110至111年度花東基金鄉鎮市公所提案」 | 一、辦理「吉安鄉觀光遊憩設施改善工程計畫」，刻正執行中。  二、辦理「壽豐鄉客家文化生活廣場環境設施改善工程計畫」，刻正執行中。 |  |